Администрация сельского поселения Магинский сельсовет

 муниципального района  Караидельский район

 Республики Башкортостан 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 января 2017 года №5

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к празднованию 85-летия муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан

     В  целях организованного проведения праздничных торжественных мероприятий, посвященных 85-летию со дня образования Караидельского района Республики Башкортостан
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению торжественных мероприятий, посвященных  85-летию со дня образования Караидельского района Республики Башкортостан в сельском поселении Магинский сельсовет (Приложение).

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения 

Магинский сельсовет муниципального района

Караидельский район Республики Башкортостан 

                      А.А. Киряков   
Приложение

к постановлению главы сельского

поселения Магинский сельсовет

муниципального района 

Караидельский район

Республики Башкортостан

          от 13 января 2017 года № 5
План
мероприятий по подготовке к празднованию 85-летия со дня образования        Караидельского района Республики Башкортостан
	№
п/п
	Наименование  мероприятий
	Сроки
проведения
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3
	4

	1.      Организационные мероприятия

	1.1

 
	Определить категории награждаемых грамотами, благодарственными письмами  Главы района.

Подготовить список кандидатур для поощрения Главой района.
	до 16.01.17г.
	Администрация СП

	1.2
	Подготовить и направить ходатайство Главе района о поощрении лучших представителей района грамотами и благодарственными письмами 
	до 16.01.17г
	Администрация СП

	1.3
	Опубликование материалов, посвященных юбилею  на официальном сайте сельского поселения
	В течение года
	Администрация СП

	2.      Строительство, реконструкция и благоустройство

	2.1
	Организовать Дни памяти по приведению в порядок территорий парков, памятников и кладбищ. 


	Апрель-май 2017
	Администрация СП

	2.2
	Провести мероприятия по приведению в надлежащий порядок, проведению капитального и текущего ремонтов производственных, социально-бытовых, культурных объектов, дорог, улиц, провести санитарную очистку территорий   учреждений, индивидуальных усадеб граждан, населенных пунктов сельского поселения
	Апрель-май 2017
	Администрация СП

	2.3
	Провести конкурсы по номинациям: «Лучшая благоустроенная территория учреждения», «Образцовый двор», «Образцовая торговая точка», и другие. Предусматривать меры морального и материального поощрения.
	Весь период
	Администрация СП

	3.      Культурно-массовые мероприятия

	3.1
	Выставка рисунков к 85-летию Караидельского района
	Январь
	  Магинский СДК

	3.2
	Провести конкурс на лучшее знание государственной символики Республики Башкортостан и символики Караидельского района среди старшеклассников.
	
	Магинская СОШ

	3.3
	Организовать проведение викторины «Знаменитые люди района и сельского поселения»
	
	 Библиотека

	3.4
	Организовать встречи с поэтами, писателями, депутатами и знаменитыми людьми района и сельского поселения
	В течение года
	 библиотека,

Магинская СОШ, Магинский СДК

	3.5
	Участвовать в конкурсе сочинений среди учащихся старших классов общеобразовательных  учреждений,   на тему: «Я гражданин», в конкурсе рисунков (плакатов) среди учащихся .  
	В течение года
	  Магинская СОШ

	3.6
	Провести устные журналы, часы краеведения  «Вехи истории», «Люди нашего села», «Их имена- в истории района», «Энциклопедия наших деревень», «Депутат и жизнь» и др. Оформить книжные выставки
	в течение года
	  библиотека,

  Магинская СОШ

	3.7
	Организовать и провести праздничные ярмарки, выставки народных умельцев
	в течение года
	  Администрации СП

 

	3.8
	Провести спортивные мероприятия, посвященные 85-летию района
	в течение года
	  Специалист по делам молодежи
 

	3.9
	Провести традиционное мероприятие «Здравствуйте, односельчане!»
	сентябрь
	 Администрация СП

 Совет ветеранов,  

Магинский СДК

	3.10
	Организовать выставки творческих работ, посвященных юбилею района
	в течение года
	библиотека



              Управляющий делами:                                                     Абдрафикова Г.И.













