ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан за 2017 год
     Оценка эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан за 2017 год проведена в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением главы сельского поселения Магинский сельсовет от 10.05.2017 года №19 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Магинский сельсовет   муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан».

            В сельском поселении приняты и действуют 7 муниципальных программ:
1. «Программа энергосбережения и энергетической эффективности администрации сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан на 2013-2015 годы, со сроком реализации на 2011-2020 годы»

2. «Благоустройство и дорожное хозяйство в сельском поселении  Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан» - срок реализации – 2014-2016 г.г

3. «Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан на 2015-2017 годы», включающая 4 подпрограммы: 
· «Развитие объектов внешнего благоустройства территории СП Магинский сельсовет МР Караидельский район РБ»

· Обеспечение реализации муниципальной программы Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры СП Магинский сельсовет муниципального  района Караидельский район Республики Башкортостан на 2015-2017 годы»

· «Модернизация систем наружного освещения СП Магинский сельсовет Караидельского района РБ»

· «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»
4. «Муниципальная целевая программа комплексного развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан на 2016-2030 годы»
5. «Охрана земель на территории сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан на 2016-2018 годы»
6. «Программа комплексного развития социальной  инфраструктуры сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района  Караидельский район Республики Башкортостан на 2017 - 2033 годы»

7. ««Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Магинский сельсовет муниципального района  Караидельский район Республики Башкортостан на 2018 - 2022 годы».
      В 2017 году была обеспечена реализация по 1, 2, 3, 4, 5,6 муниципальным программ.
     Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорого общего пользования местного значения, улучшения внешнего вида территории поселения.

    По итогам 2017 года Программы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения, вышестоящих бюджетов, привлеченных средств по отношению к запланированным в программных  документах:

· По 1 программе исполнение от утвержденных планом мероприятий за прошедшие года составило свыше 100%. Действие этой программы рассчитано до 2020 года. Окончательные итоги будут подведены по истечении сока действия;
· По 2 программе, действие которой распространялось на 2014-2016 года, освоение средств также превышает плановые показатели;

· Объем заложенных финансовых средств на выполнение планов 3-й программы также превышает запланированные 4300 тыс.руб, все основные показатели выполнены;

· Плановые показатели 4-й программы выполняются согласно календарного плана, для достижения более эффективной её реализации привлечены финансовые средства вышестоящих бюджетов, освоение за 2017 год превышает запланированные объемы;

· Бюджетное финансирование 5-й программы не предусмотрено, однако за 2017 год было выделено для очистки береговой зоны Павловского водохранилища более 20000 рублей. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

· Действие 6-й программы -2017-2033 годы. В 2017 году за счет участия в программе «Реальные дела» партии «Единая Россия» благоустроен парк имени Чиркова Я.Г. в с. Магинск, общая сумма средств, привлеченных для реализации данного проекта превысила 1 миллион рублей; 
По региональной программе «Сельский Дом культуры» проекта партии «Единая Россия» проведено укрепление материальной базы СДК с. Магинск, привлечено финансовых средств более 1 миллиона рублей. Трудоустроен молодой специалист для работы в СДК, тренер по различным видам спорта от ДЮСШ в с. Магинск.
По программе «Приобретение жилья для сирот»  в с. Магинск приобретено в 2017 году благоустроенное жильё 1 сироте, всего за период действия данной федеральной программы на территории сельского поселения приобретено 8 жилых помещений для детей-сирот. 
Выделено земельных участков для многодетных семей и неполных семей на территории сельского поселения для улучшения жилищных условий – 10, в том числе в 2017 году – 2 участка.

· Действие 7-й программы  рассчитано на период 2018-2022 годов. Подготовительные мероприятия для начала её реализации проведены. Необходимая документация подготовлена. 
